## 方案比较
方案 | 可获得价值 | 主要代价或风险 | 建议判断
维持现状 | 不新增试跑投入 | 缺少真实使用反馈 | 不优先
受控小范围试点 | 获得真实复核证据 | 需授权与复核投入 | 有条件推荐
完善后再试点 | 先补部分能力缺口 | 真实反馈仍然缺少 | 条件不足时采用

## 成本口径
成本项 | 当前证据 | 试点需记录 | 批准前确认
模型调用 | 有用量字段 | 账单与实际用量 | 单价及上限待定
人工复核 | 工时尚无记录 | 核对及返工工时 | 人员与工时待定
部署运行 | 仅有执行时限 | 耗时与资源消耗 | 资源上限待定
材料合规 | 需单次授权 | 授权与留存边界 | 资料范围待定

## 风险处置
风险 | 触发信号 | 建议动作
事实误读 | 引用不支持结论 | 停止发布并核对原文
字体或编辑异常 | 目标Office重排 | 装字体并重开验证
规划前运行中断 | 尚无保存的规划 | 明确重新授权新建
既存API失败 | 影响试点路径 | 评审后修复或收窄